## Ethernet
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 2 | 软件需求 |  | AHU只需要实现Endpoint to Endpoint的功能 | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 是的 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
2 | 2 | SPSS |  | 可否将PhysicalLayerSpecification-00.06.03.003文档合并到hardware 章节中 | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 可以 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
3 | 2 | 软件需求 |  | AVB/TSN 的功能AHU不支持 | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 是的 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
4 | 2 | 软件需求 |  | AHU在以太网Endpoint to Endpoint中被定义为Master还是Slaver？ | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 定义为Slaver | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
5 | 2 | 软件需求 |  | AHU 不支持AutoSAR的功能 | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 是的 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
6 | 2 | 软件需求 |  | 车上其他节点，是否有购买AutoSAR的以太网协议栈 | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 不需要了解其他节点状态 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Closed
7 | 2 | 软件需求 |  | 对于EthernetLinkImplementationSpecification中3.6.2和3.6.3所定义的Database，是以什么形式输出给我们去开发的？ | Wang Dong | 2020-01-16 | 高 | 明确不是arxml的格式 | Guo Chengcheng | 2020-01-17 | Open
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## Behavior coaching display
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 2 | MRD |  | 对Ignition status的理解有误，已经通过邮件进行说明，需要将MRD中的Ignition Status 进行更改。 | Yu Diven | 2020-02-18 | 高 | 好的。了解，已经更改。并在MRD中增加对Ignition Status 的说明 | Wang Dong | 2020-02-18 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## cluster
Requirements Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Models 模块 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | Initeraction.xlsx | cluster Interaction | cunstomer | 关于TP协议中的UTF-16编码问题。 采用大尾序还是小尾序？是否提供UTF-16编码表？ | XieJing | 2019-12-19 | medium
2 | Initeraction.xlsx | cluster Interaction | cunstomer | 从中控发送报文到仪表的报文， 其中用于仪表显示的，这些报文发送周期有什么要求？ | XieJing | 2019-12-19 | medium
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## picturemanager
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
2 | 89 | MRD |  | 分享功能需要增加分享到百度云相册或百度网盘 | 贾婷婷 | 2020-02-13 | 高 | 更新到MRD中 | Dong Zhaojun | 2020-02-13 | Closed
3 | 89 | MRD |  | 是否增加视频编辑功能 | 贾婷婷 | 2020-02-13 | 低 |  | Dong Zhaojun | 2020-02-13 | open | FO在讨论过程中，该功能尚未确定是否做
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## LocationService
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 17 | MRD |  | MRD中CAN消息结构需要体现，因为此功能的CAN消息仅在LocationService的 SPSS中定义了结构和消息内容，没有体现在CAN Database中 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 17 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 17 | SPSS |  | 梳理复用消息协议时发现一些协议的定义有错误，需要明确是否需要更改 | Wang Dong | 2020-01-17 | 高 | 确认这些是有问题的，需要更正 | Diven Yu | 2020-01-17 | Closed
4 | 17 | MRD |  | 需要在SPSS上做好标记并放到MRD的最后，作为记录，将消息协议中的错误进行更正。 | Diven Yu | 2020-01-17 | 高 | 更新MRD版本，将消息协议中的错误进行了更正，并将做标记的SPSS附在MRD的最后，进行文档输出。 | Wang Dong | 2020-01-17 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Fuel Economy
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 141 | SPSS |  | 需要提供HMI界面参考 | Wang Dong | 2020-01-08 | 高 |  |  |  | Open
2 | 141 | MRD |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 141 | MRD |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
4 | 141 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Pitch and Roll
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 142 | MRD |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 142 | MRD |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 142 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-SeatBelt
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 143 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 143 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 143 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-TPMS
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 144 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 144 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 144 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Trip
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 145 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 145 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 145 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Off road
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 146 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 146 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 146 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## EngineeringMode
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 110 | Feature List |  | 未提供Baidu 相关FO的联系方式，无法整理Baidu所需的Engineering Mode需求 | Wang Dong | 2020-01-14 | 高 | 已经提供FO罗铭浩<luominghao@baidu.com>，且百度给出消息不属于产品模块。Fin建议提供一个进入窗口留由百度显示，如百度无需求将展示空白信息即可。在MRD中对此进行描述。 | 孙颖 | 2020-01-16 | Closed
2 | 110 | MRD |  | 优先Follow Ford提供的H39界面的要求 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
3 | 110 | HMI/MRD |  | 进入工程模式后，直接显示Speaker Walk Around 的测试界面，可以点击取消/结束，或等待测试结束后进入工程模式的详细界面 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
4 | 110 | HMI/MRD |  | 注意SDM是对Display的诊断，不是驾驶模式，此信息是通过I2C信号查询的 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
5 | 110 | HMI/MRD |  | Test 模式优先使用Ford提供的界面，如由Desay自己的也可以加入 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
6 | 110 | HMI/MRD |  | 注意IVSU模块，此模块是对软件中的子软件包信息(名称、版本等)展示 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
7 | 110 | HMI/MRD |  | Tones 模块可以不用做， | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
8 | 110 | HMI/MRD |  | DSP模块是根据车型进行配置的，需要在MRD中体现包括可配置参数 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
9 | 110 | HMI/MRD |  | EFP/ICP 参考Ford的界面，根据收到的信息进行展示，EFP通过CAN接收，ICP通过LIN 接收 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
10 | 110 | HMI/MRD |  | Test 模式，此模式是用于产线对车辆状态的一个检查，重点检查GNSS信号的连接状态， | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
11 | 110 | HMI/MRD |  | GNSS信号的展示需要用图形展示 | Wang Fin | 2020-01-17 | 高 | 已经在V02版MRD中进行具体的描述 | Wang Dong | 2020-01-31 | Closed
12 | 110 | HMI |  | 如附件1中所示的界面中，HMI要求在AHU Diagnostic中如果选择Speaker Walk-Around Test选项，需退出工程模式；而在DSP Diagnostics界面中，需要跳转到界面1进行显示。 在Phase4的项目中是否延续此功能要求。 | Wang Dong | 2020-01-30 | 高
Question12
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## WelcomeFarewell
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | Courtesy Lighting - All和Courtesy Lighting - Extended的区别怎么理解？前者是开门进入，后者是开门出去吗？ | panjuan | 2020-01-09 | 中 | 不是。 All-门打开未关持续25s Extend-门打开未关持续25s后的10mins | Wu, Bella | 2020-01-14 | closed
2 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | Welcome HMI是不是就是android的开机动画？ | panjuan | 2020-01-09 | 中 | 是的，大屏的开机和关机动画 | Wu, Bella | 2020-01-14 | closed
3 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | Vehicle Start Animation3 then transition to in-drive display是指什么动画？ | panjuan | 2020-01-09 | 中 | 此时不属于welcome/farewell的状态，大屏显示的内容请咨询福特相关D&R | Wu, Bella | 2020-01-14 | open
4 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | 从车外解锁车辆后，唤醒屏幕显示什么？如果一直没有开门，屏幕一直亮着吗？ | panjuan | 2020-01-09 | 中 | 屏幕唤醒点亮，并没有画面，持续25s,如果25s后驾驶员仍为开门则屏幕熄灭 | Wu, Bella | 2020-01-14 | closed
5 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | 需要播放关机动画的ILLUMINATEDEXIT 子状态怎么理解？ | panjuan | 2020-01-09 | 中 | 是指Ignition_status从RUN转变到OFF并且驾驶员还没开门之间的状态，此状态持续25s | Wu, Bella | 2020-01-14 | closed
6 | WelcomeFarewell | SPSS/MRD | 客户 | COURTESYLIGHTINGALL，以及COURTESYLIGHTINGDELAYALL 的timer25s内，如果没有状态变化，这25s内一直播放开机动画直到变为RUNSTART才结束吗？或者25s的timer超时后熄灭屏幕？如果不是应该怎样？ | panjuan | 2020-01-14 | 中 | 不是。 Animation从courtesylightingall这个事件发生开始播放到动画播放结束，如果25s内还没有关门则大屏显示正常开机后的画面。 25s timer expire 后还没有状态变化则熄灭屏幕。 | Wu, Bella | 2020-01-16 | closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## SoftSwitch-TrailTurnAssist
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 153 | HMI |  | 无HMI显示位置参考 | Wang Dong | 2020-01-10 | 高
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## Off road Front View Camera
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 29 | MRD |  | MRD中明确Flow Chat信息 | Tom Wang | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-8输出。 2020-1-8：将更新后的MRD文档已经提交给Ford的FO，暂无反馈。 2020-1-14：Ford FO回复邮件确认无问题。 | Wang Dong | 2020-01-08 | Closed | FO已于2020-1-14回复邮件确认无问题了。
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## APA
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 |  | MRD |  | APA冷启动时间待定，需要再讨论 | lixiaojie |  | 高
2 |  | MRD |  | Multi Camera中offset view功能需要tom再确认下，功能是否需要，如果需要的话是界面软按键切换还是直接点击360 区域进行切换 | lixiaojie |  | 高
3 |  | MRD |  | 关于冷启动时视频和button同步显示，并且button允许点击的问题，需要讨论 | lixiaojie |  | 高
4 |  | MRD |  | RVC冷启动时间要求为5s，德赛以往的项目优化最佳时间为5.5s | lixiaojie |  | 高
5 |  | MRD |  | RVC热启动时间要求为750ms，德赛以往的项目优化最佳时间为900ms左右 | lixiaojie |  | 高
6 |  | MRD |  | 关于冷启动时视频和button同步显示，并且button允许点击的问题，需要讨论 | lixiaojie |  | 高
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## Audio
Requirements Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
7 |  | A2B | Customer | Refer to: Analog Devices A2B Link Implementation Specification V1_1.pdf Page 11 HLSL_A2B_LINK_REQ__3.4.8.1 Q：A2B的故障时开机配置时上报一次，还是只要有故障出现就上报？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 只要有故障就上报 |  | 2019-11-20 | Closed | 电话会议澄清
8 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf Page 24 3.2.1.1 DABUS-UC-REQ-089698 Q:A2B功放的过温保护逻辑需要在AHU端做吗？是的话，AHU如何获取A2B功放端的温度信息？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | AHU通过CAN给功放发消息 |  | 2019-11-20 | Closed | 电话会议澄清
9 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf 带A2B功放的机型，导航音的音量控制也是在A2B功放里做吗？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | AHU通过CAN给功放发消息 |  | 2019-11-20 | Closed | 电话会议澄清
10 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf Page 25 3.2.2.1 DABUS-FUR-REQ-089697 关于A2B功放的Clipping： Q：A2B功放反馈Clipping时，是降低AHU端的音量，还是降A2B功放端的音量？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | AHU通过CAN给功放发消息 |  | 2019-11-20 | Closed | 电话会议澄清
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## illumination
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 1 | SPSS |  | 调节背光等级的镑值算法希望在那一侧处理实现(mcu或是soc) | zhu hua | 2020-01-08 | 高 | 放在mcu侧处理 | 王金龙 | 2019-08-20 | close
1 | 2 | SPSS |  | 车身点火状态信号 | zhu hua | 2020-01-08 | 高 | 车身点火不是直接处理CAN消息，而是从CAN处理模块提供的接口中获得 | 王金龙 | 2019-08-20 | close
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## HotSpot
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | MD-REQ-304589/A-NewHotSpotCredentials_St | SPSS |  | 新热点凭据，用于ssid、pwd已修改，mcu表格中没有，mcu组说个Ford得定义对应的物理信号告诉他才知道怎么解析，才可以发给SOC的，他那边这一条是tbd | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | Signal ID : NewHotspotCredentials_St,请MCU组联系diven在最新的DBC 里确认这个signal | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
2 | WFHSv2-SR-REQ-227355/B-Request/Response return to Null/NoRequest state | SPSS |  | 不是很明白，是否是mcu处理，还是soc | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 这是FORD对于CAN消息复位的统一要求，由MCU控制是合理的方案 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
3 | WFHS-TMR-REQ-226998/A-T_ReturnToNull_NoRequest | SPSS |  | 不是很明白，是否是mcu处理，还是soc | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 |  | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
4 | WFHSv2-REQ-283726/A-WifiHotspotOnBoardClient identifies the vehicle brand | SPSS |  | 判断车辆是林肯还是福特，需要接口 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 需要德赛考虑如何解决 福特已有的方式是基于IVI本地有一个DID DE00提供BRAND的信息，德赛可以参考这个方式. | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
5 | WFHSv2-REQ-283727/A-WifiHotspotOnBoardClient identifies the vehicle region | SPSS |  | 确定车辆区域是北美（美国或加拿大）、中国还是欧洲，需要接口 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 需要德赛考虑如何解决 福特已有的方式是基于ECG有一个DID DE00提供REGION的信息，IVI 需要调用调用这个信息 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
6 | WFHS-REQ-358565/A-WifiHotspotOnBoardClient detects the Customer Connectivity Settings | SPSS |  | SPSS文档没有找到 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | SPSS Section 3.1.1.25-3.1.1.27，需要使用SOA接口获取状态 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
7 | WFHS-REQ-192124/A-Number of key strokes on WifiHotspotOnBoardClient display needed to view the Wi-Fi Hotspot feature | SPSS |  | 车辆乘员应能在不超过2个按键的情况下，在WifiHotspot显示器中定位Wi-Fi热点功能。不是很明白什么意思 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 客户从HMI主菜单进入到WI-FI hotspot 菜单不能超过两次点击，通知UI和Settings | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
8 | WFHS-REQ-315646/A-Service Oriented Architecture Client | SPSS |  | 系统应支持面向服务的体系结构（SOA）客户端。这个要等待底层接口封装，不过这个soa对于hotspot会用到它什么接口？ | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 这是一个整体的要求，需要WFHS的应用层能支持SOA。具体的要求在3.1.1.24 需要去调用API获取CCS的某个状态值。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
9 | WFHSv1-UC-REQ-191988/A-Customer puts their vehicle in Valet Mode | SPSS |  | 设为代客模式，会限制用户权限，设置代客模式的入口是哪里 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 中国可以忽略这个需求。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
10 | WFHSv1-UC-REQ-191989/A-Customer sells their vehicle and a new customer takes ownership of the vehicle | SPSS |  | 出售车辆后，前任用完了免费流量，新用户连上wifi后提示购买或者不符合，这个是不是tcu那边控制的，和soc无关的样子 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 这个车机端只要做接收通知 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
11 | WFHSv2-ACT-REQ-317275/A-User Turns Wi-Fi Hotspot On from WifiHotspotOnBoardClient | SPSS |  | WifiHotspotOnBoardClient是hotspot app，那么WifiHotspotServer carrier是什么，hotspot app是通过can和tcu通信的，和这一条的流程图对不上的感觉 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | Carrier info是hot number和url信息，主要功能是server端的，车机需要发送打开消息 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
12 | WFHSv2-ACT-REQ-317276/A-User Turns Wi-Fi Hotspot On from WifiHotspotOffBoardClient | SPSS |  | 这一条是offboardClient 应该不是desay负责的 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户在app中打开wifi，车机端也要更新本地存储的状态，更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
13 | WFHSv2-SD-REQ-317514/A-User Turns Wi-Fi Hotspot On/Off from WifiHotspotOffBoardClient | SPSS |  | 这一条是offboardClient 应该不是desay负责的 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户在app中打开wifi，车机端也要更新本地存储的状态，更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
14 | WFHSv2-ACT-REQ-317274/A-User Changes SSID from WifiHotspotOffBoardClient | SPSS |  | 这一条是offboardClient 应该不是desay负责的，app会在off端修改后实时修改界面内容 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户在app中操作tcu，车机端也要更新本地存储的状态，更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
15 | WFHSv2-SD-REQ-317512/A-User Changes SSID from WifiHotspotOffBoardClient | SPSS |  | 这一条是offboardClient 应该不是desay负责的，app会在off端修改后实时修改界面内容 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户在app中操作tcu，车机端也要更新本地存储的状态，更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
16 | WFHS-REQ-191654/C-Reporting the connected devices list | SPSS |  | 这个功能讲的是server端的，app这边只是请求，如果只请求1个，那么其他的不要发送过来 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 车机端按照要求发送请求消息 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
17 | WFHSv2-REQ-283768/A-User requests to unblock a device from the blocked list through WifiHotspotOnBoardClient display | SPSS |  | 从堵塞列表里面解锁一个设备 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 从堵塞列表里面remove一个设备就是解锁 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
18 | WFHSv1-UC-REQ-191955/A-Vehicle occupant blocks a device from the Wi-Fi Hotspot through the WifiHotspotOnBoardClient | SPSS |  | unblock一个设备，block设备是谁决定它blocked，我看can接口是获取和remove，没有看到unblock的接口 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 从connectdevice remove设备就是在堵塞列表增加一个设备，反之亦然，堵塞列表满了之后会把第一个堵塞设备解锁 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
19 | WFHSv1-UC-REQ-191956/A-User blocks a device from the Wi-Fi Hotspot through the WifiHotspotOnBoardClient while the blocked list is full | SPSS |  | 堵塞列表满了，把一个设备加入堵塞列表，加入堵塞列表的接口mcu表里没找到 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 从connectdevice remove设备就是在堵塞列表增加一个设备，反之亦然，堵塞列表满了之后会把第一个堵塞设备解锁 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
20 | WFHSv2-FUN-REQ-274802/B-Reporting Data Used | SPSS |  | 如果车辆未经授权，WifiHotspotServer不得向WifiHotspotOffBoardClient发送任何请求（见下表）。如果车辆获得授权，WifiHotspotServer可以向WifiHotspotOffBoardClient发送数据使用请求并刷新【这个和app无关】 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 是否得到授权接口通过SOA获取 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
21 | WFHSv2-UC-REQ-281857/A-User accesses the data usage screen in a good network coverage area | SPSS |  | 数据使用信息显示，它上次更新的时间是： a、 用户上次在当前点火循环期间从WifiHotspotOnBoardClient刷新它 b、 在当前点火循环中，用户从Wi-Fi热点屏幕外部进入Wi-Fi热点主菜单屏幕，或 c、 在当前点火循环期间，车辆中显示A low balance notification。 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户流量使用到70% 80% 90% 100%,运营商会通知ford 服务器，服务器通知tcu，tcu通知车机，车机要做相应提示 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
22 | WFHSv2-UC-REQ-281869/A-The vehicle's Wi-Fi Hotspot data plan changes to a low balance or expired or trial period waiting status | SPSS |  | 当体验期等待激活且车辆达到指定里程且未启用驾驶员分心功能时,点火开始 -low balance notification已发出通知,应通过WifiHotspotOnBoardClient显示器上的弹出窗口通知用户更新，不是很明白什么意思 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 当用户流量使用到70% 80% 90% 100%,运营商会通知ford 服务器，服务器通知tcu，tcu通知车机，车机要做相应提示 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
23 | WFHSv2-ACT-REQ-274806/A-Carrier Data Notification Received | SPSS |  | app都是通过can消息和server交互，接收通知，发送请求 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 车机端按照要求接收到CAN消息更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
24 | WFHSv1-ACT-REQ-212880/A-Free Trial Period Reminders | SPSS |  | app都是通过can消息和server交互，接收通知，发送请求 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 车机端按照要求接收到CAN消息更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
25 | WFHSv2-SD-REQ-274807/A-Carrier Data Notification Received | SPSS |  | app都是通过can消息和server交互，接收通知，发送请求 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 车机端按照要求接收到CAN消息更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
26 | WFHSv1-SD-REQ-212881/A-Free Trial Period Reminders | SPSS |  | app都是通过can消息和server交互，接收通知，发送请求 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 车机端按照要求接收到CAN消息更新UI | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
27 | WFHSv1-UC-REQ-191962/A-E10 Carrier did not add data to the Wi-Fi Hotspot | SPSS |  | 用户为热点购买更多数据或激活免费试用期，但运营商未正确处理请求 没有数据可以通过热点流传输，用户被重定向到登录页，这个是不是不是app这边的功能 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 这个说的是APP端的功能 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
28 | WFHSv1-UC-REQ-263186/A-User attempts to change to restricted frequency band | SPSS |  | WifiHotspotServer已打开 Wi-Fi热点已开启并在2.4GHz频段上运行 车辆位于5GHz频段完全受限的区域【受限接口待确认】 用户访问车辆热点页面，在该页面上通常会显示频带 用户无法将频率更改为5 GHz频段（不显示，或接口被禁用等） | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | CAN消息会通知当前支持哪些频带消息 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
29 | Ford Owner App | Flow Chart |  | DataUsage和HelpGettingStartd里面会有Ford Owner App字段的显示，目前MCU没有这个信息，这个是固定写一个String，还是动态从哪里获取 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | Ford :FordPass Lincoln:LincolnWay | Pan Yuan | 2020-02-03 | Closed
30 |  | MCU信号对照表 |  | 关于MCU信号表中有解码类型的字段 | ZhangYanlan | 2020-01-17 | 高 | 建议在mcu 里统一转码再上发给soc，因为不止一个模块会涉及，以往项目Wifi和HotSpot使用的解码方式是UTF16 | Pan Yuan | 2020-02-03 | Closed
31 |  | SPSS |  | Drive restriction description | DingYunrong | 2020-01-17 |  | Drive restriction 的要求：If the vehicle travels above a certain speed, the HMI screen shall lock the user out of any driver restricted screens due to safety implications. | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
32 |  | SPSS |  | Performance requirements | DingYunrong | 2020-01-17 |  | 当前针对IVI，没有单独的性能要求。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
33 |  | SPSS |  | Corner case: remove device list and update entity list happened at the same time | DingYunrong | 2020-01-17 |  | 这个case会相应remove 失败，同时wifihotspotserver在相应失败的同时会更新当前最新的列表，所以不会对客户造成困扰。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
34 |  | SPSS |  | HMI MODE CAN signal clarifiaction | DingYunrong | 2020-01-17 |  | HMIMODE这个参数是对应于IVI的状态，车身总线上应该定义这个信息，只有在ON的状态，HMI才是全工作模式，可以支持流量查询等操作。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
35 |  | SPSS |  | Trial Reminder is applicable or not | DingYunrong | 2020-01-17 |  | Trial reminder的逻辑需要支持。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
36 |  | SPSS |  | Vehicle Speed CAN clarification- HOW IVI got this CAN | DingYunrong | 2020-01-17 |  | CAN消息 Veh_V_ActlEng 可以提供车辆速度信息，HMI需要在以下SCENARIO下提供对应的策略 1. WFHSv2-UC-REQ-283751 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
37 |  | SPSS |  | RequirementID 110797 | DingYunrong | 2020-01-17 |  | 需求是要在HMI上显示VIN车架号，获取的方式是读取CAN消息VehicleGGCCData，110797 阐述了读取这个CAN消息的逻辑。这是一个MCU主要完成的功能。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
38 |  | SPSS |  | Available Band clarification | DingYunrong | 2020-01-17 |  | 3.14.1.3 wifihotspotserver会判断可用的band信息，并返回给IVI对应的CAN消息，IVI需要显示对应的界面参数给到客户。 | Pan Yuan | 2020-01-20 | Closed
39 |  |  |  | UI的设计问题 | ZhangYanlan | 2020-02-03 |  | UI的设计参照H31i_SYNC4_Vehicle_Hotspot_Settings_RELEASED_v1_02.vsdx Flow Chart来出，之前百度提供的UE文档功能有缺失需要修改 | Pan Yuan | 2020-02-03 | Opened
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## MessageCenterClient-APIM
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 149 | 软件需求 |  | 是否需要APIM向Cluster发送Message的状态信息？ | Wang Dong | 2020-01-13 | 高 | SPSS中有详细的章节说明：APIM给IPC反馈的状态有PresentationStatus，SelectionStatus，HmiNotificationStatus等 | Xu Harriet | 2020-01-16 | Closed
2 | 149 | HMI |  | 需要APIM展示的VHA信息有哪些，如何进行展示 | Wang Dong | 2020-01-14 | 高 | Phase4的FNV2架构使得VHA拿到的报警信息也是从仪表获得，与Message Center Client feature重合,目前的策略是VHA不在IVI上做弹窗显示，但会在专有页面显示故障信息及详细信息（如车辆状况）且VHA功能由百度lead | Xu Harriet | 2020-01-16 | Closed
3 | 149 | MRD |  | 这个功能全称是Message Center Client需要与CVPP的Message Center进行区分 | Xu Harriet | 2020-01-16 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-06 | Closed
4 | 149 | MRD |  | 需求介绍里面希望描述下这个feature的背景，常用术语解释，阅读对象以及参考文档 | Xu Harriet | 2020-01-16 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-06 | Closed
5 | 149 | MRD |  | 2.2 流程图，不太理解为什么列了Cluster 和IPC（Instrument Panel Cluster），这两个都是指仪表，而且IPC和APIM这两个ECU之间的通讯是通过HS3（CAN）建立的，这个也希望体现出来 | Xu Harriet | 2020-01-16 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-06 | Closed
6 | 149 | MRD |  | 2.3 功能描述，过于简单，希望加入报警打断策略，报警信息类型，报警显示样式说明（方便测试人员参考），用户场景用例设计 | Xu Harriet | 2020-01-16 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-06 | Closed
7 | 149 | MRD |  | 需要明确对系统边界的定义，参考的表格内容是什么 | Xu Harriet | 2020-01-16 | 高 | 此处为软件开发时，此功能与其他功能之间交互的定义，表格暂时未确定如何进行展示。 | Wang Dong | 2020-02-06 | Closed
8 | 149 | MRD |  | 以真值表的形式体现 发送接收消息 | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
9 | 149 | MRD |  | APIM只显示warning, 仍然是由仪表显示alert，去掉显示空白屏幕的需求 | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
10 | 149 | MRD |  | Alert要作为一种特殊case处理 | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | 已经更新，增加了User Case单独说明 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
11 | 149 | MRD |  | 每一种warning都有对应的文本信息，部分warning 含有RTT图标，对于NR，SC*,SC,TA*,TA以及RTT需列出warning feature description | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
12 | 149 | MRD |  | 是否需要加入VHA warning查看详情入口button待确定 | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | VHA状态未定，需要Ford 确定是否需要添加 Xu Harriet: •Message Center Client功能与VHA功能相互独立，报警弹窗不添加查看详情button •VHA功能通过在常驻栏的车辆图标上标注警示icon来提醒用户当前有报警信息，可点击进入车辆状况页面查看详情 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
13 | 149 | MRD |  | 注意事项用中文列出，建议用表格详细列出每一种操作模式 | Xu Harriet | 2020-02-12 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-19 | Closed
14 | 149 | MRD |  | 需要将最新表格中车型CX727需要显示的RTT展示到MRD中。 | Xu Harriet | 2020-02-24 | 高 | 已经添加 | Wang Dong | 2020-02-29 | Closed
15 | 149 | MRD |  | MRD中的表格从图片格式更改为可查询用的表格格式 | Xu Harriet | 2020-02-24 | 高 | 已经更新 | Wang Dong | 2020-02-29 | Closed
16 | 149 | MRD |  | 如出现Global Alert和 Warning 同时传递到Client，如何处理？ | Xu Harriet | 2020-02-24 | 高 | 参考Harriet的说明更新了描述，详见2.3.3中描述 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
17 | 149 | MRD |  | 1. 背景: 与VHA无关，背景是由于CX727仪表的特殊性，所有的CX727 warning都将从仪表迁移到IVI上显示 | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更改1.1的描述 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
18 | 149 | MRD |  | 2. 功能描述：RTT 不需要单独列出，部分global alert 和warning会带有RTT，只需要强调由仪表显示global alert, 当IVI不能显示warning的时候由仪表显示warning（例如power up /down），IVI可以显示warning的时候由IVI显示warning | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新2.3的描述内容 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
19 | 149 | MRD |  | 3. 发送接收消息：MRD中的真值表应列出DBC中可查找的CAN signal和CAN Message | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 已经更新2.3.2中消息表格内容 | Wang Dong | 2020-03-02 | Closed
20 | 149 | MRD |  | 4. 消息类别/类型：1. 全局警告（global alert）通知：当IVI接收到MsgID=2时清空屏幕中当前的warning，由仪表常显global alert直至global alert报警条件消失 | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新2.3.3介绍中第1部分的内容 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
21 | 149 | MRD |  | 5. 特定的警告符号：删除该表格，表格内容过多，RTT icon参考Global_Msg_List Warnings sheet U列，可贴出部分RTT icon做举例说明 | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新2.3.3介绍中第3部分的内容，并举例进行说明 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
22 | 149 | MRD |  | 6. 消息中心通知介绍：建议把消息选择，动态数据收集的use case都放在消息中心通知大类里面， a. 比如IPC转发的动态数据超过阈值范围如何处理； b. 部分动态数据由IVI直接从网关或者其他ECU获取如何处理； c. 判断warning是否被认证(granted)过，如果认证过再次以activate的状态发送如何处理，如果未认证过，以update的状态发送如何处理； d. 当多个warning同时触发时，以activate状态或者update状态发送时如何处理； e. alert与warning同时触发时如何处理； | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新到2.3.12.1的最后，需要开发提供相关处理逻辑后进行更新 | Wang Dong | 2020-03-01 | Open
23 | 149 | MRD |  | 7. 关于优先级这块，当有多个报警同时触发，仪表发送请求给IVI显示警告1，然后仪表发送请求删除警告1(当满足清除警告的条件时)，然后仪表发送请求显示警告2。IVI不存储多个警告请求。IVI是对仪表请求的响应，每次一个警告。 | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 增加在2.3.3介绍中第4部分的内容 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
24 | 149 | MRD |  | 8. 对于一个new warning每次都要做一次allocate和granted, 已经认证过的message ID可以存在一个空间中，当这条warning以update的状态过来的时候识别是否已认证过近而快速响应，如果这条warning deactivate则将message ID从空间中移除（软件实现层面，可以不写在MRD中，空间可以容纳的MsgID 数量由德赛自己定义） | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新到2.3.12.1的描述中 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
25 | 149 | MRD |  | 9. 接收 MsgID=2, 仪表显示global alert；接收MsgID=0, IVI no warnings；接收MsgID=1, IVI deallocate all warnings except for limited mode case，如果有limited warning被触发，IVI依然可以显示warning | Xu Harriet | 2020-03-01 | 高 | 更新2.3.3介绍中第1部分的内容 | Wang Dong | 2020-03-01 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## DLNA
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 |  | MRD |  | 文档《Ford_MRD_DLNA_V1.4.docx》，章节2.4.6 如果播放的是在线视频流，当快进到视频结尾时，如果服务器端可以顺序播放（需要详细澄清服务器端可以顺序播放，是指哪些具体的场景，以便测试case的定义），则主机自动顺序播放，否则将自动退出当前投屏的播放动作（作为open项，等技术到位再补充） | Jia, Elaine | 2020-03-23 | 高 |  |  |  | open
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清